## Geral
Tarefa | Esforço ( homem-hora) | Valor | Preço
Desenvolvimento | 41 | 615 | 799.5
Máquina de Regras | 85 | 1275 | 1657.5
Inteligência Artificial | 107 | 1605 | 2086.5
Documentação | 144 | 2160 | 2808
Testes | 108 | 1620 | 2106
Total : | 485 | 7275 | 9457.5

## Desenvolvimento
Tarefa | Esforço(homem-hora) | Custo | Valor | Preço
Tabuleiro (indicando linha e coluna) | 5 | 15 | 75 | 97.5
Peça Comum e Dama (Sem movimento) | 3 | 15 | 45 | 58.5
Movimento Comum | 5 | 15 | 75 | 97.5
Movimento Dama | 5 | 15 | 75 | 97.5
Seleção de peça | 2 | 15 | 30 | 39
Mostrar movimentos possiveis (Extra) | 3 | 15 | 45 | 58.5
Captura de peça | 3 | 15 | 45 | 58.5
Transformação da Dama | 3 | 15 | 45 | 58.5
Placar na Tela (Jogador x Jogador) | 3 | 15 | 45 | 58.5
Indicador de turno | 2 | 15 | 30 | 39
Contador de jogadas (para fins de empate) | 2 | 15 | 30 | 39
Telas/Pop-up de VItória, derrota ou empate | 5 | 15 | 75 | 97.5
Total: | 41 |  | 615 | 799.5

## Máquina de Regras
Tarefa | Esforço(homem-hora) | Custo | Valor | Preço
Movimento Comum | 8 | 15 | 120 | 156
Movimento Dama | 8 | 15 | 120 | 156
Captura Comum | 8 | 15 | 120 | 156
Captura Múltipla | 20 | 15 | 300 | 390
Transformação Dama | 8 | 15 | 120 | 156
Placar | 5 | 15 | 75 | 97.5
Estado de Jogo (empate, vitória ou derrota) | 20 | 15 | 300 | 390
Validação de jogadas da dama | 8 | 15 | 120 | 156
Total : | 85 |  | 1275 | 1657.5

## Inteligência Artificial
Tarefa | Esforço ( homem-hora) | Custo | Valor | Preço
Movimento de ataque | 8 | 15 | 120 | 156
Movimento de defesa | 13 | 15 | 195 | 253.5
Captura comum | 13 | 15 | 195 | 253.5
Captura Múltipla | 13 | 15 | 195 | 253.5
Encontrar jogadas possíveis | 20 | 15 | 300 | 390
Escolher melhor jogada disponível | 40 | 15 | 600 | 780
Total : | 107 |  | 1605 | 2086.5

## Documentação
Tarefa | Esforço ( homem-hora) | Custo | Valor | Preço
Elaboração do Escopo | 5 | 15 | 75 | 97.5
Documentação do Escopo | 5 | 15 | 75 | 97.5
Seleção de Tecnologias | 8 | 15 | 120 | 156
Aprovação das regras | 5 | 15 | 75 | 97.5
Desenvolvimento da EF | 8 | 15 | 120 | 156
Elaboração Árvore EAP | 8 | 15 | 120 | 156
Documentação Árvore EAP | 5 | 15 | 75 | 97.5
Definir Sequência das atividades | 8 | 15 | 120 | 156
Definir Esforço das atividades | 13 | 15 | 195 | 253.5
Elaborar plano de cronograma | 8 | 15 | 120 | 156
Definir Riscos | 8 | 15 | 120 | 156
Definir plano de gestão de riscos | 8 | 15 | 120 | 156
Definir papéis dos membros da equipe | 3 | 15 | 45 | 58.5
Reuniões de Planejamento | 18 | 15 | 270 | 351
Material primeira entrega | 8 | 15 | 120 | 156
Material segunda entrega | 13 | 15 | 195 | 253.5
Material terceira entrega | 13 | 15 | 195 | 253.5
Total : | 144 |  | 2160 | 2808

## Testes
Tarefa | Esforço(homem-hora) | Custo | Valor | Preço
Teste de início de jogo | 8 | 15 | 120 | 156
Teste de jogada de ataque | 8 | 15 | 120 | 156
Teste de jogada de defesa | 5 | 15 | 75 | 97.5
Teste de movimento | 5 | 15 | 75 | 97.5
Teste de jogada de ataque (IA) | 8 | 15 | 120 | 156
Teste de jogada de defesa (IA) | 8 | 15 | 120 | 156
Teste de movimento (IA) | 5 | 15 | 75 | 97.5
Testes Unitários | 40 | 15 | 600 | 780
Testes de Integração | 13 | 15 | 195 | 253.5
Testes de Sistema | 8 | 15 | 120 | 156
Total : | 108 |  | 1620 | 2106