## Plan3
| PV | EV | AC | SPI | CPI
Sprint 1 | 750 | 750 | 472.5 | 1 | 1.5873
Sprint 2 | 1125 | 1065 | 645 | 0.94667 | 1.6512
Sprint 3 | 1455 | 1395 | 1095 | 0.95876 | 1.274
Sprint 4 | 1890 | 1785 | 1560 | 0.94444 | 1.1442
Valor Homem / Hora | 15
Sprint 1 |  | PV | EV | AC
Reuniao | 9 | 135 | 135 | 262.5
Seleção de Tecnologias | 8 | 120 | 120 | 60
Desenvolvimento da EF | 8 | 120 | 120 | 15
Elaboração Árvore EAP | 8 | 120 | 120 | 60
Documentação Árvore EAP | 5 | 75 | 75 | 30
Definir Sequência das atividades | 8 | 120 | 120 | 30
Definir papéis dos membros da equipe | 4 | 60 | 60 | 15
| 50 | 750 | 750 | 472.5
Sprint 2 |  | PV | EV | AC
Reuniao | 9 | 135 | 135 | 52.5
Elaborar plano de cronograma | 4 | 60 | 60 | 60
Definir Riscos | 8 | 120 | 120 | 60
Grafico de Grantt | 4 | 60 | 0 | 0
| 25 | 375 | 315 | 172.5
Sprint 3 |  | PV | EV | AC
Reuniao | 9 | 135 | 135 | 270
Definir plano de gestão de riscos | 8 | 120 | 120 | 60
Tabuleiro (indicando linha e coluna) | 5 | 75 | 75 | 120
| 22 | 330 | 330 | 450
Sprint 4 |  | PV | EV | AC
Reuniao | 9 | 135 | 135 | 135
Material primeira entrega | 8 | 120 | 120 | 150
Movimento Comum | 5 | 75 | 75 | 120
Placar na Tela (Jogador x Jogador) | 3 | 45 | 0 | 0
Indicador de turno | 2 | 30 | 0 | 0
Contador de jogadas (para fins de empate) | 2 | 30 | 0 | 0
Grafico de Grantt | 4 | 0 | 60 | 60
| 33 | 435 | 390 | 465
Note on F13: 5 pessoas X 3hm