## Exposição
Risco | Sprint 3 |  |  | Sprint 4 |  |  |  | Sprint 5 |  |  | Sprint 6
| Probabilidade | Impacto | Exposição | Probabilidade | Impacto | Exposição | Probabilidade | Impacto | Exposição | Probabilidade | Impacto | Exposição
Periodos de baixa produtividade por conta de provas escolares. | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4
Sobrecarga do time derivada do não comprometimento de integrante(s) | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2
Problemas com equipamento | 0.2 | 0.6 | 0.12 | 0.2 | 0.6 | 0.12 | 0.2 | 0.6 | 0.12 | 0.2 | 0.6 | 0.12
Falta de internet | 0.4 | 0.2 | 0.08 | 0.4 | 0.2 | 0.08 | 0.4 | 0.2 | 0.08 | 0.4 | 0.2 | 0.08
Integrante ter problemas pessoais que impossibilite a entrega das tarefas | 0.4 | 0.8 | 0.32 | 0.4 | 0.8 | 0.32 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4
Integrante ter algum problemas de saude que impossibilite a entrega das tarefas | 0.2 | 0.8 | 0.16 | 0.2 | 0.8 | 0.16 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2
Diminuição da produtividade da equipe por abandono da matéria de algum integrante | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2
Baixa produtividade por ser uma equipe inexperiente | 0.6 | 0.4 | 0.24 | 0.6 | 0.4 | 0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.16 | 0.2 | 0.4 | 0.08
Atrasos por dificuldade de entendimento entre a equipe por não ter entrosamento prévio | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 0.2 | 0.6 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.08
Atraso decorrente da dificuldade de lidar com IA | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.8 | 0.8 | 0.64
Inicio lento por falta de dominio da tecnologia por parte dos integrantes | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.08
Dificuldade em criar uma interface complexa por pouca experiencia na criação de interfaces | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.24
Atraso na implementação de testes por falta de conhecimento sobre tecnicas de testes na ferramenta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Atraso na implementação por dificuldade para entender as regras do produto. | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.16 | 0.6 | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.04
Atraso por poucas horas disponiveis para o projeto, visto que todos trabalham e estudam. | 0.8 | 0.4 | 0.32 | 0.8 | 0.4 | 0.32 | 0.8 | 0.4 | 0.32 | 0.8 | 0.4 | 0.32
Produtividade baixa por motivo de ferias | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.12
Alteração no prazo de entrega por motivo de Greve | [9 empty] | 0.8 | 0.6 | 0.48

## Contenção
Risco | Sprint 3 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
Periodos de baixa produtividade por conta de provas escolares. | Descobrir quais sprints serão atrapalhados e redistribuir os pontos para outros sprints. | Descobrir quais sprints serão atrapalhados e redistribuir os pontos para outros sprints. | Descobrir quais sprints serão atrapalhados e redistribuir os pontos para outros sprints. | Descobrir quais sprints serão atrapalhados e redistribuir os pontos para outros sprints. | Descobrir quais sprints serão atrapalhados e redistribuir os pontos para outros sprints.
Sobrecarga do time derivada do não comprometimento de integrante(s)
Problemas com equipamento | Manutenção preventiva nos equipamentos da equipe. | Manutenção preventiva nos equipamentos da equipe. | Manutenção preventiva nos equipamentos da equipe. | Manutenção preventiva nos equipamentos da equipe. | Manutenção preventiva nos equipamentos da equipe.
Falta de internet | Garantir que todos tenham acesso a rede do eduroam. | Garantir que todos tenham acesso a rede do eduroam.
Integrante ter problemas pessoais que impossibilite a entrega das tarefas
Integrante ter algum problemas de saude que impossibilite a entrega das tarefas
Diminuição da produtividade da equipe por abandono da matéria de algum integrante | Acompanhar numero de faltas e nota de cada integrante. | Acompanhar numero de faltas e nota de cada integrante. | Acompanhar numero de faltas e nota de cada integrante. | Acompanhar numero de faltas e nota de cada integrante. | Acompanhar numero de faltas e nota de cada integrante.
Baixa produtividade por ser uma equipe inexperiente | Marcar o maximo de reuniões presenciais possiveis. Se possivel reuniões que não necessáriamente tratem do trabalho. | Marcar o maximo de reuniões presenciais possiveis. Se possivel reuniões que não necessáriamente tratem do trabalho. | Marcar o maximo de reuniões presenciais possiveis. Se possivel reuniões que não necessáriamente tratem do trabalho. | Marcar o maximo de reuniões presenciais possiveis. Se possivel reuniões que não necessáriamente tratem do trabalho. | Marcar o maximo de reuniões presenciais possiveis. Se possivel reuniões que não necessáriamente tratem do trabalho.
Atrasos por dificuldade de entendimento entre a equipe por não ter entrosamento prévio | Sempre recorrer ao Gerente ou ao P.O. quando um problema se alongar por mais de uma reunião. | Sempre recorrer ao Gerente ou ao P.O. quando um problema se alongar por mais de uma reunião. | Sempre recorrer ao Gerente ou ao P.O. quando um problema se alongar por mais de uma reunião. | Sempre recorrer ao Gerente ou ao P.O. quando um problema se alongar por mais de uma reunião. | Sempre recorrer ao Gerente ou ao P.O. quando um problema se alongar por mais de uma reunião.
Atraso decorrente da dificuldade de lidar com IA | Alocar algum desenvolvedor para estudar os possivéis algoritmos nos primeiros sprints. | Alocar algum desenvolvedor para estudar os possivéis algoritmos nos primeiros sprints. | Alocar algum desenvolvedor para estudar os possivéis algoritmos nos primeiros sprints. | Alocar algum desenvolvedor para estudar os possivéis algoritmos nos primeiros sprints. | Alocar algum desenvolvedor para estudar os possivéis algoritmos nos primeiros sprints.
Inicio lento por falta de dominio da tecnologia por parte dos integrantes | Reservar 2 dias do sprint 4 para equipe se concentrar em aprender a tecnologia. | Reservar 2 dias do sprint 4 para equipe se concentrar em aprender a tecnologia. | Reservar 2 dias do sprint 4 para equipe se concentrar em aprender a tecnologia. | Reservar 2 dias do sprint 4 para equipe se concentrar em aprender a tecnologia. | Reservar 2 dias do sprint 4 para equipe se concentrar em aprender a tecnologia.
Dificuldade em criar uma interface complexa por pouca experiencia na criação de interfaces | Criar uma interface simples, a principio, e ir evoluindo junto com a equipe. | Criar uma interface simples, a principio, e ir evoluindo junto com a equipe. | Criar uma interface simples, a principio, e ir evoluindo junto com a equipe. | Criar uma interface simples, a principio, e ir evoluindo junto com a equipe. | Criar uma interface simples, a principio, e ir evoluindo junto com a equipe.
Atraso na implementação de testes por falta de conhecimento sobre tecnicas de testes na ferramenta | Alocar um desenvolvedor para aprender testes na tecnologia e depois repassar o conhecimento para o resto da equipe. | Alocar um desenvolvedor para aprender testes na tecnologia e depois repassar o conhecimento para o resto da equipe. | Alocar um desenvolvedor para aprender testes na tecnologia e depois repassar o conhecimento para o resto da equipe. | Alocar um desenvolvedor para aprender testes na tecnologia e depois repassar o conhecimento para o resto da equipe. | Alocar um desenvolvedor para aprender testes na tecnologia e depois repassar o conhecimento para o resto da equipe.
Atraso na implementação por dificuldade para entender as regras do produto. | Colocar a equipe para jogar alguns jogos. | Colocar a equipe para jogar alguns jogos. | Colocar a equipe para jogar alguns jogos. | Colocar a equipe para jogar alguns jogos. | Colocar a equipe para jogar alguns jogos.
Atraso por poucas horas disponiveis para o projeto, visto que todos trabalham e estudam. | Garantir que todos separem pequenos espaços na agenda de forma diária. | Garantir que todos separem pequenos espaços na agenda de forma diária. | Garantir que todos separem pequenos espaços na agenda de forma diária. | Garantir que todos separem pequenos espaços na agenda de forma diária. | Garantir que todos separem pequenos espaços na agenda de forma diária.
Produtividade baixa por motivo de ferias | Montar um cronograma levando em consideração essa semana de ferias. | Montar um cronograma levando em consideração essa semana de ferias. | Montar um cronograma levando em consideração essa semana de ferias. | Montar um cronograma levando em consideração essa semana de ferias. | Montar um cronograma levando em consideração essa semana de ferias.
Alteração no prazo de entrega por motivo de Greve |  |  |  |  | Acompanhar o desenrolar da Greve.

## Contingencia
Risco | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
Periodos de baixa produtividade por conta de provas escolares. | Refazer o cronograma de tarefas ajustando para os sprints que restarem. | Refazer o cronograma de tarefas ajustando para os sprints que restarem. | Refazer o cronograma de tarefas ajustando para os sprints que restarem. | Refazer o cronograma de tarefas ajustando para os sprints que restarem.
Sobrecarga do time derivada do não comprometimento de integrante(s) | Gerente conversar com o gerente para entender o motivo do não comprometimento e em ultimo caso remove-lo da equipe. | Gerente conversar com o gerente para entender o motivo do não comprometimento e em ultimo caso remove-lo da equipe. | Gerente conversar com o gerente para entender o motivo do não comprometimento e em ultimo caso remove-lo da equipe. | Gerente conversar com o gerente para entender o motivo do não comprometimento e em ultimo caso remove-lo da equipe.
Problemas com equipamento
Falta de internet | Utilizar a internet da UFF para entregar as tarefas. | Utilizar a internet da UFF para entregar as tarefas. | Utilizar a internet da UFF para entregar as tarefas. | Utilizar a internet da UFF para entregar as tarefas.
Integrante ter problemas pessoais que impossibilite a entrega das tarefas | Tentar descobrir se a equipe pode ajudar de alguma forma alem de dividir as tarefas do integrante. | A equipe não pode agir diretamente no problema, mas procurou resolver todas as tarefas do membro da melhor forma possível para que o mesmo se concentrasse no seu problema. | Tentar descobrir se a equipe pode ajudar de alguma forma alem de dividir as tarefas do integrante. | Tentar descobrir se a equipe pode ajudar de alguma forma alem de dividir as tarefas do integrante.
Integrante ter algum problemas de saude que impossibilite a entrega das tarefas | Integrantes com maior disponibilidade de tempo dividirem as tarefas do que estiver com problemas. | Integrantes com maior disponibilidade de tempo dividirem as tarefas do que estiver com problemas. | Integrantes com maior disponibilidade de tempo dividirem as tarefas do que estiver com problemas. | Integrantes com maior disponibilidade de tempo dividirem as tarefas do que estiver com problemas.
Diminuição da produtividade da equipe por abandono da matéria de algum integrante | Redistribuir as tarefas e pedir para equipe fazer hora extra até reajustar o projeto. | Redistribuir as tarefas e pedir para equipe fazer hora extra até reajustar o projeto. | Redistribuir as tarefas e pedir para equipe fazer hora extra até reajustar o projeto. | Redistribuir as tarefas e pedir para equipe fazer hora extra até reajustar o projeto.
Baixa produtividade por ser uma equipe inexperiente | Buscar cursos para agilizar o aprendizado da equipe. | Buscar cursos para agilizar o aprendizado da equipe. | Buscar cursos para agilizar o aprendizado da equipe. | Buscar cursos para agilizar o aprendizado da equipe.
Atrasos por dificuldade de entendimento entre a equipe por não ter entrosamento prévio | Gerente deve tomar a decisão final, se necessário junto com o P.O. | Gerente deve tomar a decisão final, se necessário junto com o P.O. | Gerente deve tomar a decisão final, se necessário junto com o P.O. | Gerente deve tomar a decisão final, se necessário junto com o P.O.
Atraso decorrente da dificuldade de lidar com IA | Buscar cursos, livros ou até pessoas mais experientes para ajudar com o problema. | Buscar cursos, livros ou até pessoas mais experientes para ajudar com o problema. | Buscar cursos, livros ou até pessoas mais experientes para ajudar com o problema. | Buscar cursos, livros ou até pessoas mais experientes para ajudar com o problema.
Inicio lento por falta de dominio da tecnologia por parte dos integrantes | Buscar cursos, livros ou até pessoas mais experientes para agilizar o aprendizado da equipe. | Buscar cursos, livros ou até pessoas mais experientes para agilizar o aprendizado da equipe. | Buscar cursos, livros ou até pessoas mais experientes para agilizar o aprendizado da equipe. | Buscar cursos, livros ou até pessoas mais experientes para agilizar o aprendizado da equipe.
Dificuldade em criar uma interface complexa por pouca experiencia na criação de interfaces | Garantir a entrega da interface mais simples possivel e ir aumentando sua complexidade de acordo com o nivel de conhecimento adquirido pela equipe responsavel. | Garantir a entrega da interface mais simples possivel e ir aumentando sua complexidade de acordo com o nivel de conhecimento adquirido pela equipe responsavel. | Garantir a entrega da interface mais simples possivel e ir aumentando sua complexidade de acordo com o nivel de conhecimento adquirido pela equipe responsavel. | Garantir a entrega da interface mais simples possivel e ir aumentando sua complexidade de acordo com o nivel de conhecimento adquirido pela equipe responsavel.
Atraso na implementação de testes por falta de conhecimento sobre tecnicas de testes na ferramenta. | Buscar cursos, livros ou até pessoas mais experientes para agilizar o aprendizado da equipe. | Buscar cursos, livros ou até pessoas mais experientes para agilizar o aprendizado da equipe. | Buscar cursos, livros ou até pessoas mais experientes para agilizar o aprendizado da equipe. | Buscar cursos, livros ou até pessoas mais experientes para agilizar o aprendizado da equipe.
Atraso na implementação por dificuldade para entender as regras do produto. | Buscar documentação e discutir as duvidas com o P.O. | Buscar documentação e discutir as duvidas com o P.O. | Buscar documentação e discutir as duvidas com o P.O. | Buscar documentação e discutir as duvidas com o P.O.
Atraso por poucas horas disponiveis para o projeto, visto que todos trabalham e estudam. | Tentar entender o motivo das horas disponiveis não serem o suficiente e buscar uma solução com equipe para aumentar a produtividade. | Tentar entender o motivo das horas disponiveis não serem o suficiente e buscar uma solução com equipe para aumentar a produtividade. | Tentar entender o motivo das horas disponiveis não serem o suficiente e buscar uma solução com equipe para aumentar a produtividade. | Tentar entender o motivo das horas disponiveis não serem o suficiente e buscar uma solução com equipe para aumentar a produtividade.
Produtividade baixa por motivo de ferias | Redistribuir as tarefas do sprint para os outros sprints seguintes. | Por ser uma “folga” planejada, a equipe conseguiu se organizar para que a falta de um membro não prejudicasse o andamento do projeto | Redistribuir as tarefas do sprint para os outros sprints seguintes. | Redistribuir as tarefas do sprint para os outros sprints seguintes.
Alteração no prazo de entrega por motivo de Greve |  |  |  | Se for adiantado, negociar com o professor para entregar por email na data inicial.